Töö kirjeldus

Hankija nimi: 	Kohtla-Järve Linnavalitsus

Hanke nimetus: 	Projekti „Kohtla-Järve linna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamine“ projektijuhtimise teenus

- Hanke eesmärk

Viia ellu Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve linna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamine“, mille eesmärk on korrastada ning lammutada kasutusest välja langenud elamufondi, kaasajastada linnaruumi ning valmistada ette linnakinnistuid elamute arendamiseks tulevikus.

Projekti raames omandatakse linna kasuks vähemalt 217 korterit (336-st) ning lammutatakse vähemalt 13 korterelamut.

- Projektis osalevad kortermajad ja eraomandis korterite arv

| Kortermaja aadress | Eraomandis korterite arv (tk) seisuga 13.02.2024 |
| --- | --- |
| Humala tn 11, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 16 |
| Humala tn 15, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 13 |
| Aruserva tn 2, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 8 |
| Aruserva tn 4, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 3 |
| Aruserva tn 19, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 7 |
| Virmalise tn 5, Oru linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 40 |
| Lehe tn 6, Kukruse linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 15 |
| Uus 9a, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 23 |
| Uus 11, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 32 |
| Vahtra 8, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 38 |
| Tuule 3, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 10 |
| Betooni 15, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 3 |
| Paate 13, Kukruse linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 8 |

- Alternatiivsed projektis osalevad kortermajad

Juhul kui kortermaja analüüsi käigus kinnitatakse, et kortermaja on asustatud üle 50% ning maja ei vasta KAHOS § 4 lg p 10 eesmärgile, siis asendatakse kortermaja alternatiivse kortermaja vastu, millele samuti tehakse kortermaja analüüs, asustamata korterite % väljaselgitamine. Kui kortermaja vastab KAHOS § 4 lg p 10 eesmärgile, siis osaleb ta projektis ning majale teostatakse järgmisi toiminguid sh korterelamute tehnilise hinnangu ja korteriomandite väärtuse hindamine.

| Alternatiivse kortermaja aadress | Eraomandis korterite arv (tk) seisuga 13.02.2024 |
| --- | --- |
| Uus tn 1, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 43 |
| Uus tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 44 |
| Uus tn 5, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 42 |
| Uus tn 7, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 41 |
| Uus tn 9, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 33 |
| Olevi tn 20, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 40 |

- Põhilised töö ülesanded:

- Kortermaja analüüs, asustamata korterite % väljaselgitamine;

- Korterelamute asustatuse, tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimise otstarbekuse hindamine, sealhulgas korterelamute vastavuse hindamine KAHOS § 4 lg p 10 eesmärgile;

- Korterelamute tehniliste ja muude meetme eesmärgi täitmiseks vajalike ekspertiiside ja hinnangute tellimine ja koostamine;

- Tühjeneva korterelamu korteriomandite omandamise või sundvõõrandamise toimingute ettevalmistaimne, sealhulgas KAHOS-es sätestatud vastava menetluse läbiviimine;

- Korteriühistute üldkoosolekutel osalemine;

- Läbirääkimised korteriomanikutega;

- Korteriomandite väärtuse hindamiseks hindamisakti tellimise ettevalmistus (hindamisakti tellib Kohtla-Järve Linnavalitsus);

- Asenduskorterite vajaduste välja selgitamine ning asenduskorterite vormistamiseks toimingute teostamine;

- Tühjeneva korterelamu ja selle ümbruse ohutust tagavate meetmete rakendamine hoone lammutuseni;

- Kohtla-Järve linna omandatud korterelamu lammutamine ja kinnisasja korrastamine, sh lammutuseks hanke tehnilise kirjelduse ettevalmistamine, hankelepingu täitmise kontroll ja aruandlus.

- Muud projektiga seotud ja projekti eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd.

- Soovitused projektijuhi isikule

Ootame projektijuhi spetsialistilt:

  - kõrgharidus;

  - väga hea läbirääkimisoskus ja empaatiavõime, kuna töö eeldab väga palju suhtlemist korteriomandite omanikega;

  - stressitaluvus, korrektsus ja täpsus;

  - väga hea eesti keele oskus ja hea vene keele oskus suhtlustasemel;

  - eelnev kogemus sarnasteprojektide juhtimisel ja eestvedamisel;

  - kasuks tuleb korteriühistu juhtimise kogemus, teadmised Võlaõigus-, Asjaõigus-, Kinnisasja avalikes huvides omandamise ja muudest seadustest.

- Töö teostamise periood

Projektijuhtimise teenuse periood on kuni projekti eesmärkide saavutamiseni.

Töödega võib alustada kohe peale lepingu sõlmimist ja kuni 20.12.2024.a.

- Maksetingimused

Töö eest makstakse vastavalt tulemusele ja lammutatud majade arvule.

| Maksepost (vaheetapi nimetus) | Tööde valmidusastme lühikirjeldus | Tähtaeg lepingu sõlmimisest | Makstava tasu % tööde maksumusest |
| --- | --- | --- | --- |
| Kortermajade analüüsid ja hindamisaktid on tehtud | - Kõikidel projektis osalevatel kortermajadel on tehtud asustamata korterite analüüsid. - Vajadusel on tehtud ka alternatiivsetele majade analüüsid - Majadel on tehtud ekspertiis - Majadel on tellitud korteriomandite väärtuse hindamisakt | 3 kuud | 15% |
| Korteriomandid on võõrandatud Kohtla-Järve linna kasuks | 3% iga kortermaja eest Kõik maja korteriomandid on võõrandatud Kohtla-Järve linna kasuks | 7 kuud | 3% iga kortermaja eest Kokku 39% |
| Kortermajad on lammutatud | 2% iga lammutatud kortermaja eest | 10 kuud | 2% iga lammutatud kortermaja eest Kokku 26% |
| Tööde üleandmine ja projekti lõpp | Kõik tööd on edukalt lõpetatud ja kortermajad on lammutatud. | 10 kuud | 20% |